## Tabelle1
| Oktober | [13 empty] | November | [29 empty] | Dezember
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Konzept
Planung | bar: Oktober 12 to Oktober 22
Wireframes | bar: Oktober 14 to Oktober 24
Abgabe | bar: Oktober 25
Portfolio
Grundgerüst (Noch alles O.K) | bar: November 1 to November 3
Aufbau Anmeldung | bar: November 4 to November 11
Anmeldesystem | bar: November 10 to November 24
Bilder Galerie 2.0 | bar: November 10 to November 22
Rahmen | bar: November 21 to November 29
Einbau Toogle | bar: November 30 to Dezember 7
Testprotokoll | bar: Dezember 7 to Dezember 12
Abgabe
Dokumentation | bar: Dezember 13 to Dezember 20