## Tabelle1
Soll/Ist Vergleich
Pro Tag 0.5h
Meilensteine | Soll | Ist | Differenz
Konzept
Planung | 5.5h | 3h | 2.5h
Wireframes | 6h | 2h | 4h
Abgabe | 0.5h | 0.5h | 0h
Portfolio
Grundgerüst | 2.5h | 1.5h | 1h
Aufbau Anmeldung | 4h
Anmeldesystem | 7.5h
Bilder Galerie 2.0 | 6.5h
Rahmen | 4.5h
Einbau Toogle | 4h | 1.5h | 2.5h
Testprotokoll | 3h
Abgabe | 0.5h
Dokumentation | 4h
Total | 48.5h | 8.5h | 10h